BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

1. Đặt và hủy suất ăn trưa 2. Xem lịch sử đặt suất ăn và số tiền cần thanh toán trong tháng

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

1. Là nhân viên tôi muốn đặt suất cơm cho hôm sau trên ứng dụng để tôi có thể đặt cơm dù đang làm việc từ xa 2. Là nhân viên tôi muốn xem lịch sử các bữa đã đặt và số tiền trong tháng để tôi biết mình cần thanh toán bao nhiêu

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Thiết kế và tạo bảng dữ liệu lưu thông tin nhân viên, suất ăn và lịch sử đặt cơm. Đây là công việc kỹ thuật để xây dựng hệ thống, không mô tả trực tiếp nhu cầu hay giá trị mà người dùng nhận được

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Testable vì “chạy nhanh”, “dễ dùng” và “hài lòng” chưa có tiêu chí cụ thể để kiểm tra Viết lại: Là nhân viên tôi muốn xem danh sách suất ăn trong vòng 3 giây để tôi chọn món và đặt cơm nhanh hơn

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small vì story gộp quá nhiều chức năng như đặt, hủy, đổi món, xem lịch sử, công nợ, báo cáo và đánh giá vào một story Viết lại: Là nhân viên tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước giờ chốt để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày hôm đó và hiện tại trước 9h30 When: Nhân viên chọn chức năng hủy suất ăn và xác nhận hủy Then: Hệ thống hủy suất ăn thành công và không tính tiền suất đó |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm nhưng hiện tại đã qua 9h30 của ngày ăn When: Nhân viên thực hiện hủy suất ăn Then: Hệ thống không cho hủy và hiển thị thông báo đã quá thời gian hủy |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa đặt suất cơm cho ngày được chọn When: Nhân viên chọn hủy suất ăn của ngày đó. Then: Hệ thống thông báo không có suất ăn để hủy và không thay đổi dữ liệu |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Should |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-01 là Must vì đây là chức năng chính của ứng dụng, nếu không đặt được cơm thì mục tiêu của hệ thống chưa đạt SC-06 là Must vì cần đăng nhập để xác định đúng nhân viên và quản lý thông tin đặt ăn SC-03 xếp Should vì báo cáo giúp hành chính giảm thời gian tổng hợp và giúp nhà bếp dự kiến số lượng món SC-07 xếp Won’t trong bản phát hành này vì chia sẻ fanpage không giải quyết vấn đề đặt cơm và có thể làm sau

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Chọn SC-06 (8 SP), SC-01 (5 SP) và SC-02 (3 SP) Tổng: 16 SP Velocity trung bình: (18 + 22 + 20) / 3 = 20 SP Nhóm chọn các chức năng cốt lõi gồm đăng nhập, đặt suất và hủy suất 4 SP còn lại có thể dùng để xử lý lỗi và hoàn thiện chức năng

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Hoàn thành luồng cơ bản để nhân viên đăng nhập vào SmartCanteen đặt suất cơm cho ngày hôm sau và hủy suất đã đặt trước giờ chốt

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Ngày thứ 5, nhóm còn 15 SP so với 10 SP lý tưởng, chậm 5 SP so với kế hoạch Scrum Master trao đổi với Developers để tìm nguyên nhân, hỗ trợ xử lý khó khăn và cập nhật tiến độ hằng ngày